## Sheet1
ID | 任务名称 | 开始 | 完成 | 持续时间（天） | 12月2025 | 1月2026 | 2月2026 | 3月2026 | 4月2026 | 5月2026 | 6月2026
1 | 文献综述 | 2025-12-25 | 2026-01-15 | 21
2 | 数据采集框架完善 | 2026-01-16 | 2026-02-01 | 17
3 | 数据集构建与预处理 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 28
4 | 原始数据清洗与规范化 | 2026-02-01 | 2026-02-10 | 10
5 | 问题分类与分析 | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 10
6 | 问题规范化处理、 问答生成与人工审核 | 2026-02-21 | 2026-03-01 | 9
7 | 模型微调与效果评估 | 2026-03-02 | 2026-03-19 | 17
8 | 学术论文撰写 | 2026-03-20 | 2026-04-07 | 18
9 | 论文修改、专家评审、毕业答辩准备 | 2026-04-08 | 2026-05-12 | 34
10 | 毕业答辩 | 2026-05-13 | 2026-06-16 | 34
25
16
1
11
21
2
20
8
13
16